## Planilha1
Plano de Ação 5W2H
5W |  |  |  | 2H
O que ? | Por que? | Onde? | Quem? | Quando? | Como? | Quanto?
Levantamento das funcionalidades. | Para definição do que seria testado. | Site Tesouro Direto. | Todos | 11/10. | Navegando pelo site. | ND
Documento de Criticidade | Para definição da prioridade da funcionalidade. | Excel | Arandê | 11/10. | Levando em consideração os níveis de risco e probabilidade. | ND
Gherkin/Caderno Seu Título: Aposentadoria. | Para execução e documentação do teste. | Visual Code e Excel. | Kathlen | 11/10. | Estruturando o Gherkin e caderno no Visual Code e Excel. | ND
Gherkin/Caderno Seu Título :Casa Nova | Para execução e documentação do teste. | Visual Code e Excel. | Kathlen | 11/10. | Estruturando o Gherkin e caderno no Visual Code e Excel. | ND
Gherkin/Caderno Seu Título : Estudante | Para execução e documentação do teste. | Visual Code e Excel. | Arandê | 11/10. | Estruturando o Gherkin e caderno no Visual Code e Excel. | ND
Gherkin/Caderno Seu Título : Carro Novo | Para execução e documentação do teste. | Visual Code e Excel. | Arandê | 11/10. | Estruturando o Gherkin e caderno no Visual Code e Excel. | ND
Gherkin/Caderno Seu Título : Reserva de Emergência | Para execução e documentação do teste. | Visual Code e Excel. | Arandê | 11/10. | Estruturando o Gherkin e caderno no Visual Code e Excel. | ND
Gherkin/Caderno Seu Título : Só Investir | Para execução e documentação do teste. | Visual Code e Excel. | Arandê | 11/10. | Estruturando o Gherkin e caderno no Visual Code e Excel. | ND
Gherkin/Caderno Dúvidas Frequentes | Para execução e documentação do teste. | Visual Code e Excel. | Kathlen | 11/10. | Estruturando o Gherkin e caderno no Visual Code e Excel. | ND
Gherkin/Caderno Conheça e Opções | Para execução e documentação do teste. | Visual Code e Excel. | Arandê | 11/10. | Estruturando o Gherkin e caderno no Visual Code e Excel. | ND
Gherkin/Caderno Como Investir | Para execução e documentação do teste. | Visual Code e Excel. | Adan | 11/10. | Estruturando o Gherkin e caderno no Visual Code e Excel. | ND
Gherkin/Caderno Barra de Busca | Para execução e documentação do teste. | Visual Code e Excel. | Iago | 11/10. | Estruturando o Gherkin e caderno no Visual Code e Excel. | ND
Gherkin/Caderno Notícias | Para execução e documentação do teste. | Visual Code e Excel. | Iago | 11/10. | Estruturando o Gherkin e caderno no Visual Code e Excel. | ND
Automatização Seu Título: Aposentadoria. | Para execução e documentação do teste. | Visual Code e Excel. | Kathlen | 12/10. | Escrevendo o código no Visual Code e executando no Cypress. | ND
Automatização Seu Título : Estudante | Para execução e documentação do teste. | Visual Code e Excel. | Arandê | 12/10. | Escrevendo o código no Visual Code e executando no Cypress. | ND
Automatização Seu Título : Carro Novo | Para execução e documentação do teste. | Visual Code e Excel. | Arandê | 12/10. | Escrevendo o código no Visual Code e executando no Cypress. | ND
Automatização Seu Título : Reserva de Emergência | Para execução e documentação do teste. | Visual Code e Excel. | Arandê | 12/10. | Escrevendo o código no Visual Code e executando no Cypress. | ND
Automatização Seu Título : Só Investir | Para execução e documentação do teste. | Visual Code e Excel. | Arandê | 12/10. | Escrevendo o código no Visual Code e executando no Cypress. | ND
Automatização Dúvidas Frequentes | Para execução e documentação do teste. | Visual Code e Excel. | Kathlen | 12/10. | Escrevendo o código no Visual Code e executando no Cypress. | ND
Automatização Conheça e Opções | Para execução e documentação do teste. | Visual Code e Excel. | Arandê | 12/10. | Escrevendo o código no Visual Code e executando no Cypress. | ND
Automatização Como Investir | Para execução e documentação do teste. | Visual Code e Excel. | Adan | 12/10. | Escrevendo o código no Visual Code e executando no Cypress. | ND
Automatização Barra de Busca | Para execução e documentação do teste. | Visual Code e Excel. | Iago | 12/10. | Escrevendo o código no Visual Code e executando no Cypress. | ND
Automatização Notícias | Para execução e documentação do teste. | Visual Code e Excel. | Iago | 12/10. | Escrevendo o código no Visual Code e executando no Cypress. | ND
Automatização do Cenário com análise de Valor Limite | Para validação de valores aceitos/não aceitos. | Visual Code, Cypress e Excel. | Arandê | 18/10. | Escrevendo o código no Visual Code e executando no Cypress. | ND
Teste de API | Para validação. | Visual Code e Cypress. | Arandê | 19/10. | Criando o código no Visual Code com as informações de resposta esperada que serão executadas no Cypress. | ND
Teste de Carga/ Documentação. | Para simular em números de acessos virtuais e observar o seu grau de eficiência. | JMeter e Word | Adan, Iago, Kathlen. | 18/10. | Submetendo o site aos parâmetros de quantidade de acessos e número de usuários. | ND
Revisão dos Cadernos de Teste | Para padronização. | Excel. | Iago | 19/10. | Realizando formatação e leitura do texto. | ND
Teste Final das Automatizações | Para realização do teste regressivo. | Cypress | Todos | 20/10. | Executando no Cypress. | ND
Postar no GitHub | Para acessos dos demais grupos. | Git Bash | Arandê | 21/10. | Utilizando os comandos no Git Bash. | ND